## Objectifs atteints
Évaluation des objectifs ATTEINTS — Dashboard IRM préclinique
| Insuffisant | Acceptable | Bon | Excellent
Structure FAIR de la plateforme | Données mal classées, métadonnées incohérentes. | Standards FAIR partiellement appliqués. | Convention FAIR + métadonnées DICOM + export BIDS. | FAIR-compliant complet, normalisé, interopérable.
Tableau de bord centralisé | Indicateurs incomplets, visualisation limitée. | Informations essentielles pour le suivi. | Clair, ergonomique, KPIs + recherche globale. | Complet, personnalisable par rôle, indicateurs avancés.
Planification & coordination des expérimentations | Pas de planning ou non fiable. | Planning organisé, sans retours d'état. | Créneaux + sync Google Agenda + mobile. | Prédictif, collaboratif, pilotage scientifique.
Import automatique & harmonisé des données IRM | Import manuel, lent, source d'erreurs. | Auto pour cas simples, peu robuste. | DICOM/NIfTI/ZIP + conversion automatique. | Totalement auto, robuste, détection anomalies.
Gestion des droits d'accès & sécurité | Droits mal séparés, accès hors périmètre. | Rôles existants, granularité limitée. | Rôles par projet + 2FA + audit complet. | Finement configurable, SSO, audit unifié.
⚐ Niveau actuel d'avancement du projet IRM Dashboard (cellule surlignée en jaune)

## Objectifs restants
Évaluation des objectifs RESTANTS prioritaires — Phase 2
Priorités définies par la cliente lors de la réunion · ⚐ = niveau actuel · 🔴 = priorité urgente (encadré renforcé)
| Insuffisant | Acceptable | Bon | Excellent
1 · Déploiement Docker sur NAS + corrections bugs | Déploiement non démarré, bugs bloquants. | Déploiement initial fait, bugs résiduels. | Container stable en prod, bugs critiques corrigés. | CI/CD, zero downtime, monitoring complet.
2 · Tests de fonctionnalités avec données réelles | Tests sur cas factices uniquement. | 1-2 jeux réels importés, OK partiel. | Plusieurs projets et séquences réelles validés. | Suite de tests reproductibles, tous usages cliniques.
3 . Gestion des accès unidirectionnelle NAS → Interface | Aucune liaison NAS ↔ Dashboard. | Mapping manuel documenté. | Lecture auto ACL NAS via API Synology. | Sync temps réel, révocation immédiate, audit unifié.
3 · Migration Google Agenda → FullCalendar (vue interne) | Pas de calendrier interne, dépendance Google. | POC FullCalendar sans sync bidirectionnelle. | FullCalendar fonctionnel, drag&drop, hors-ligne. | 100% interne, performant, indépendant de Google.
4 · Blocage IP / VPN pour l'accès en ligne | Aucune restriction d'accès. | VPN universitaire requis, pas de whitelist. | Whitelist IP Flask + reverse proxy DSM. | Whitelist dynamique, géoblocage, fail2ban.
5 · Suivi en méthode Agile avec les chercheurs | Pas de point régulier, peu de retours. | Échanges ponctuels, ajustements ad-hoc. | Sprints 2 semaines + démo + feedback. | Backlog priorisé, retros, déploiements continus.